## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 即开型福利彩票物流管理项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 718001-河北省福利彩票发行管理中心本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 235.000000 | 到位数 | 235.000000 | 执行数 |  | 168.681120 |  | 71.78
| 其中：一般公共预算资金 |  | 0.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 0.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 0.000000
| 政府性基金预算资金 |  | 235.000000 | 政府性基金预算资金 | 235.000000 | 政府性基金预算资金 |  | 168.681120
| 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000
| 财政专户管理资金 |  | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 |  | 0.000000
| 单位资金 |  | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 |  | 0.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过此项目，保证销售网点即开型彩票正常销售。 |  |  |  | 通过物流与快递的方式，保障了全省福利彩票销售网点即开票的正常销售，项目执行过程中即开票运送及时，保存完好，未发生丢失、损毁等情况。 |  |  |  |  | 92.08
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 直配式订单配送次数 | 年度内直配式订单配送次数 | 6 | ≥ | 38000 | 次 | 20792次 | 未完成 | 3.3
| 产出指标 | 数量指标 | 即开票运输次数 | 合同周期内运送彩票次数 | 6 | ≥ | 20 | 次 | 12次 | 未完成 | 3.6
| 产出指标 | 质量指标 | 保存完好率 | 直配式订单运输过程中完整、无破损、无丢失的即开票数量占总运输数量的比率 | 6 | ≥ | 98 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 保存完好率 | 即开票运输过程中完整、无破损、无丢失的即开票数量占总运输数量的比率 | 6 | ≥ | 98 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 配送及时率 | 按照合同规定完成本年度配送任务及时率 | 7 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 配送及时率 | 按照合同规定完成本年度配送任务及时率 | 7 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7
| 产出指标 | 成本指标 | 直配式运输成本 | 直通式配送总成本 | 6 | ≤ | 200 | 万元 | 163.99万元 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 即开票运输成本 | 即开票配送总成本 | 6 | ≤ | 35 | 万元 | 28万元 | 完成 | 6
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转率 | 销售网点正常运转率 | 30 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各地市中心满意度 | 项目年度运行各地市中心满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 7.18
| 自评总分 | 92.08
五、存在问题 原因及整改措施 | 因即开票直配物流运输合同服务期跨越2025和2026年两个年度，截至2025年底，该合同期尚未结束，数量指标“即开票运输次数”实际完成值为合同已执行部分，预计合同服务期满，能够完成预期指标值。直配式物流合同因2025年10月补签后尚未完成，数量“直配式订单配送次数”实际完成值为2025年完成部分，预计合同执行完能够完成预期指标值。