## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 福利彩票销售渠道建设项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 718001-河北省福利彩票发行管理中心本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 642.600000 | 到位数 | 642.600000 | 执行数 |  | 574.654289 |  | 89.43
| 其中：政府性基金预算资金 |  | 642.600000 | 其中：政府性基金预算资金 | 642.600000 | 其中：政府性基金预算资金 |  | 574.654289
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过建设不少于100个福彩示范店，用于提升站点硬件建设水平，服务彩民。 |  |  |  | 通过示范店的建设，对全省福彩站点形象建设，起到了示范带动作用，提升了服务水平，更好的为彩民服务。 |  |  |  |  | 99.82
| 通过采购不少于400套号码分布图，发放给新建网点，以降低建站成本。 |  |  |  | 通过向销售网点发放号码分布图，降低了新建网点的建站成本，提高福彩站点形象建设。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设投注站示范店数量 | 筛选拥有自有产权、长期租赁的站点建设投注站示范店 | 5 | 文字描述 |  | 〔180，200〕 | 200 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 采购号码分布图套数 | 采购的号码分布图数量 | 6 | ≥ | 400 | 套 | 646 | 完成 | 5.94
| 产出指标 | 质量指标 | 示范店验收通过率 | 验收合格的示范店数量占总数量比率 | 6 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 分布图验收通过率 | 验收合格的分布图数量占总数量比率 | 6 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 采购分布图时间 | 按时完成号码分布图采购 | 5 | 文字描述 |  | 12月底前 | 5月完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 示范店建设完成时间 | 按时完成全部示范店建设 | 5 | 文字描述 |  | 12月底前 | 9月完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 示范店平均成本 | 建设投注站示范店平均成本 | 6 | ≤ | 4 | 万元/个 | 2.94万元/个 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 号码分布图平均成本 | 采购的号码分布图平均成本 | 6 | ≤ | 1040 | 元/套 | 643元/套 | 完成 | 5.94
| 产出指标 | 成本指标 | 销售网点形象建设 | 销售网点形象建设成本 | 5 | ≤ | 642.6 | 万元 | 629.69万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 销售目标完成率 | 本年度彩票销量与上年度彩票销量的比率 | 30 | ≥ | 90 | % | 103.8581% | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 对福彩形象建设满意的购彩者占总调查购彩者数量的比率 | 10 | ≥ | 90 | % | 99.89% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 8.94
| 自评总分 | 98.82
五、存在问题 原因及整改措施 | 数量指标、成本指标因实际完成值偏离预期指标值大于30%，适当扣分。